| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 02/09/13 | Τρίτη, 03/09/13 | Τετάρτη, 04/09/13 | Πέμπτη, 05/09/13 | Παρασκευή, 06/09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Δράμα (Α+ΠΑ) Δ. Δράμας | Προσοτσάνη (Α+ΠΑ) Ανθοχώρι (Α+ΠΑ) Περιχώρα (ΠΑ) Δ. Προσοτσάνης | Μαυρολεύκη (ΠΑ) Φωτολίβος (Α+ΠΑ) Νεροφράχτης (ΠΑ) Δ. Προσοτσάνης Δ. Δοξάτου | Καλαμώνας (Α+ΠΑ) Αγία Παρασκευή (ΠΑ) Καλαμπάκι (Α+ΠΑ) Δ. Δοξάτου | Κουδούνια (ΠΑ) Αρκαδικός (ΠΑ) Νέα Αμισός (ΠΑ) Καλλίφυτος (ΠΑ) Δ. Δράμας |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | - | - | - | - | Όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων |
| 3. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Δράμα (Α) Δ. Δράμας | Περιχώρα (Α) Δ. Προσοτσάνης | Μαυρολεύκη (Α) Νεροφράχτης (Α) Δ. Προσοτσάνης Δ. Δοξάτου | Αγία Παρασκευή (Α) Δ. Δοξάτου | Αρκαδικός (Α), Νέα Αμισός (Α), Καλλίφυτος (Α) Δ. Δράμας |
| 4. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών | - |  | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων | - |