| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 02/09/13 | Τρίτη, 03/09/13 | Τετάρτη, 04/09/13 | Πέμπτη, 05/09/13 | Παρασκευή, 06/09/13 | Σάββατο, 07/09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ) (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτη (ΦΣ), Πηγές(ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) | Πηγές (ΠΑ), Αγίασμα (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Ν. Καρυά (ΠΑ) | - |  |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Καβάλα (ΠΑ+Α), Φιλίπποι (ΠΑ), Δάτο (ΠΑ), Σταυρός (ΠΑ), Ελευθερούπολη (ΠΑ) | Μακρυχώρι (ΠΑ), Αγ. Κοσμάς (ΠΑ), Κεχροκαμπος (ΠΑ), Λεκάνη (ΠΑ) | Ποντολίβαδο (ΠΑ) Πετροπηγή (ΠΑ) Πέρνη (ΠΑ) Γέροντας (ΠΑ), Νέος Ξεριάς (ΠΑ), Ξεριάς (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Διαλεκτό (ΠΑ), Δαμασκηνιά (ΠΑ), Κρήνη (ΠΑ), Παράδεισος (ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο, Νέα Καρβάλη (ΦΣ+ΑΣ+ΠΑ) | Ερατεινό(ΠΑ), Γραβούνα(ΠΑ), Ζαρκαδιά-Εκάλη(ΠΑ) | Χρυσοχώρι, Ν.Καρυά (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (ΟΡ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ), Αστικό σύστημα (Α) | Ελαιοχώρι(Α), Ελευθερές(Α) | Νέα Ηρακλείτσα (Α) | Νέα Καρυά (Α) | Νέα Καρυά (Α) | Νέα Καρυά (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Αγίασμα (Α) | Αγίασμα (Α) | Κεραμωτή (Α) | Πηγές (Α) | Πηγές (Α) |  |
| 7. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη | ΦΣ Δέλτα Νέστου ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Έλεγχος συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες, τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 8. Συνεργείο | Ακμαιοκτονίες, ULV εφαρμογές* |  |  |  |  |  |  |
| 9. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών |  |  | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων |  |  |