| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 05/08/13 | Τρίτη, 06/08/13 | Τετάρτη, 07/08/13 | Πέμπτη, 08/08/13 | Παρασκευή, 09/08/13 | Σάββατο, 10/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ) (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτη (ΦΣ), Πηγές(ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) | - | Πηγές (ΠΑ), Αγίασμα (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | - | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Ν. Καρυά (ΠΑ) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Οφρύνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Ελευθερές (ΠΑ) Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Καβάλα (ΠΑ+Α), Ν.Καρβάλη (ΠΑ+Α), Φιλίπποι (ΠΑ), Αμυγδαλεώνας (ΠΑ), Δάτο (ΠΑ), Πολύστυλο (ΠΑ), Σταυρός (ΠΑ) Λυδία (ΠΑ) Αμισιανά (ΠΑ) Κοκκινόχωμα (ΠΑ) Ελευθερούπολη (ΠΑ) | Μουσθένη(ΠΑ+Α) Χρυσόκαστρο(ΠΑ) Δωμάτια(ΠΑ)Πυργοχώρι(ΠΑ) Μελισσοκομεία(ΠΑ) Αυλή(ΠΑ) Χρυσόκαστρο(ΠΑ) Κηπιά(ΠΑ) Παναγία(ΠΑ) ΣΙδηροχώρι(ΠΑ) Καραβαγγέλις(ΠΑ) Μονοκαρυδιά (ΠΑ) Μέλισσα (ΠΑ) Αγ.Δημήτριος (ΠΑ) | Ποντολίβαδο (ΠΑ) Πετροπηγή (ΠΑ) Πέρνη (ΠΑ) Γραβούνα (ΠΑ), Γέροντας (ΠΑ), Ζαρκαδιά (ΠΑ), | Νέος Ξεριάς (ΠΑ), Ξεριάς(ΠΑ) Χρυσούπολη (ΠΑ) Αβραμηλία(ΠΑ) Διαλεκτό(ΠΑ) Εκλεκτό(ΠΑ) Δαμασκηνιά(ΠΑ) Κρήνη (ΠΑ) Παράδεισος(ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο, Νέα Καρβάλη (ΦΣ+ΑΣ) | Ερατεινό, Ποντολίβαδο (ΠΑ) | Χρυσοχώρι, Ν. Καρυά (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (ΟΡ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ), Αστικό σύστημα (Α) | Γραβούνα (Α) | Γραβούνα (Α) | Ζαρκαδιά (Α) | Ζαρκαδιά (Α) | Ζαρκαδιά-Εκάλη (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Κεραμωτή (ΥΑ), Χρυσοχώρι (Α) | Χαιδευτό (Α) | Μοναστηράκι (Α) | Ποντολίβαδο (Α) | Ερατεινό(Α) |  |
| 7. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | ΦΣ Δέλτα Νέστου | ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 8. Συνεργείο | Υπολειμματική ακμαιοκτονία, ULV εφαρμογές* | Κεραμωτή (ΥΑ) | Κεραμωτή (ΥΑ) | Χαϊδευτό, 8.30 Μοναστηράκι, 9.30 (ULV) | Βάσει αποτελεσμάτων δειγματοληψίας ακμαίων κουνουπιών |  |  |
| 9. Συνεργείο | Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών |  | Τοποθέτηση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων |  |  |  |