| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 12/08/13 | Τρίτη, 13/08/13 | Τετάρτη, 14/08/13 | Πέμπτη, 15/08/13 | Παρασκευή, 16/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο φυσικό (ΦΣ) και περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Λ. ΙΣΜΑΡΙΔΑ (ΦΣ), ΙΜΕΡΟΣ (ΦΣ+ΠΑ), ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ (ΠΑ), ΑΔΡΙΑΝΗ (ΠΑ), Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ (ΠΑ), ΠΑΓΟΥΡΙΑ (ΠΑ) | ΞΥΛΑΓΑΝΗ (ΠΑ), ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ΠΑ), ΑΛΚΥΩΝΑ (ΠΑ), ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ (ΠΑ), ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΠΑ), ΣΕΒΑΣΤΗ (ΠΑ), ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ (ΠΑ) | ΑΜΑΞΑΔΕΣ (ΠΑ), ΚΟΠΤΕΡΟ (ΠΑ), ΙΑΣΜΟΣ (ΠΑ), ΣΑΛΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΔΙΑΛΑΜΠΗ (ΦΣ+ΠΑ), ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ (ΠΑ), ΛΗΝΟΣ (ΠΑ), ΣΩΣΤΗΣ (ΠΑ), ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΣ (ΠΑ), ΧΑΜΗΛΟ (ΠΑ) | ΑΡΓΙΑ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΠΑ), ΉΦΑΙΣΤΟΣ (ΠΑ), ΥΦΑΝΤΕΣ (ΠΑ), ΜΕΣΟΧΩΡΙ (ΠΑ), ΙΤΕΑ (ΠΑ), ΚΟΣΜΙΟ (ΠΑ), ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ (ΠΑ), ΜΙΚΡΟ ΔΟΥΚΑΤΟ (ΠΑ), ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (ΠΑ) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο φυσικό (ΦΣ), περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | ΦΑΝΑΡΙ (ΠΑ), ΜΕΣΗ (ΠΑ), ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗΣ (ΠΑ), ΑΡΩΓΗ (ΠΑ), ΓΛΥΦΑΔΑ (ΠΑ), ΓΛΥΚΟΝΕΡΙ (ΠΑ), ΠΟΡΠΗ (ΠΑ) | ΑΙΓΕΙΡΟΣ (ΠΑ), ΚΑΛΛΙΣΤΗ (ΠΑ), Ν. ΚΑΛΛΙΣΤΗ (ΠΑ), ΠΑΛΛΑΔΙΟ (ΠΑ), ΑΜΒΡΟΣΙΑ (ΠΑ), ΜΩΣΑΙΚΟ (ΠΑ), ΓΑΛΗΝΗ (ΠΑ), ΜΕΣΟΥΝΗ (ΠΑ) | ΜΙΚΡΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ (ΠΑ), ΜΕΓΑΛΟ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙ (ΠΑ), ΠΑΡΑΔΗΜΗ (ΠΑ), ΓΡΑΤΙΝΗ (ΠΑ), ΙΑΜΠΟΛΗ (ΠΑ), ΛΑΜΠΡΟ (ΠΑ), ΔΟΚΟΣ (ΠΑ), ΦΙΛΛΥΡΑ (ΠΑ) |  | ΚΙΚΙΔΙ (ΠΑ), ΡΟΔΙΤΗΣ (ΠΑ), ΑΝΘΟΧΩΡΙ (ΠΑ), ΒΡΑΓΙΑ (ΠΑ), ΑΡΑΤΟΣ (ΠΑ), ΑΡΙΣΒΗ (ΠΑ), ΠΡΩΤΑΤΟ (ΠΑ), ΤΣΙΦΛΙΚΙ (ΠΑ), ΣΑΠΕΣ (ΠΑ) |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Α) | ΜΑΡΩΝΕΙΑ (Α) | ΑΜΑΞΑΔΕΣ (Α) |  | ΑΜΑΞΑΔΕΣ (Α) |
| 4. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση Φυσικού συστήματος | ΣΑΛΠΗ (ΦΣ), ΦΑΝΑΡΙ (ΦΣ+ΠΑ) | ΚΟΠΤΕΡΟ (ΦΣ), ΔΙΑΛΑΜΠΗ (ΦΣ) | ΛΘ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ (ΦΣ), ΛΘ ΚΑΡΑΤΖΑ (ΦΣ), Λ ΑΛΥΚΗ (ΦΣ), ΛΘ ΠΤΕΛΕΑ (ΦΣ), ΛΘ ΕΛΟΣ (ΦΣ) |  | Διοικητική / Τεχνική Υποστήριξη |
| 5. Συνεργείο | ULV εφαρμογές | ΣΑΛΠΗ 20:30, ΙΜΕΡΟΣ 20:30 | - | - |  | - |

*σχετικά με τις ULV εφαρμογές ή/και για τις όποιες περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη συντονισμού συνεργείων, Sandra Gewehr (κινητό: 6972-916776).