| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 12/08/13 | Τρίτη, 13/08/13 | Τετάρτη, 14/08/13 | Πέμπτη, 15/08/13 | Παρασκευή, 16/08/13 | Σάββατο, 17/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτή (ΦΣ), Πηγές (ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) | Πηγές (ΠΑ), Αγίασμα (ΠΑ), Χαϊδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | ΑΡΓΙΑ | - | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαιδευτό (ΠΑ), Ν. Καρυά (ΠΑ) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Οφρύνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Ελευθερές (ΠΑ) Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Θάσος Παραλιακοί οικισμοί ΠΑ | Καβάλα (ΠΑ+Α), Ν.Καρβάλη (ΠΑ+Α), Φιλίπποι (ΠΑ), Αμυγδαλεώνας (ΠΑ), Δάτο (ΠΑ), Πολύστυλο (ΠΑ), Σταυρός (ΠΑ) Ελευθερούπολη (ΠΑ) |  | Ποντολίβαδο (ΠΑ) Πετροπηγή (ΠΑ) Πέρνη (ΠΑ) Γραβούνα (ΠΑ), Γέροντας (ΠΑ), Ζαρκαδιά (ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο, Νέα Καρβάλη (ΦΣ+ΑΣ) | Ερατεινό, Ποντολίβαδο, (ΠΑ) Νέα Καρυά (ΠΑ) |  | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ), Χρυσοχώρι (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Θάσος Παραλιακοί οικισμοί (Α) | Ερατεινό (Α) | Ερατεινό (Α) | ΑΡΓΙΑ | Ποντολίβαδο (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Πέρνη (Α) | Πετροπηγή (Α) | Ν. Ξεριάς (Α) |  | Αβραμηλιά Δαμασκηνιά (Α) |  |
| 7. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | ΦΣ Δέλτα Νέστου | ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου Ερατεινό,Ποντολίβαδο |  | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 8. Συνεργείο | Ακμαιοκτονίες, ULV εφαρμογές* | Πέρνη, 20:30, Εκάλη, 21:30 | Πετροπηγή, 20:30 | - |  | - | - |