| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 12/08/13 | Τρίτη, 13/08/13 | Τετάρτη, 14/08/13 | Παρασκευή, 16/08/2013 | Σάββατο 17/08/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΒΑΦΕΙΚΑ ΚΟΥΤΣΟ ΠΕΖΟΥΛΑ | ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΣΕΛΕΡΟ | ΦΙΛΙΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΣΟΥΝΙΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ | ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΒΔΗΡΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΗ |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΓΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΚΥΩΝΗΣ | ΖΗΛΩΤΗ ΕΡΑΣΜΙΟ ΗΛΙΟΠΕΤΡΑ ΚΥΡΝΟΣ | ΤΟΞΟΤΕΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ Μ. ΟΡΦΑΝΟ | ΜΕΓ. ΟΡΦΑΝΟ ΕΥΛΑΛΟ ΔΕΚΑΡΧΟ ΆΒΑΤΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗ | Ν. ΌΛΒΙΟ Π. ΌΛΒΙΟ ΚΟΣΜΗΤΗ ΚΕΝΤΗΤΗ |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΤΗ ΚΑΝΑΛΙ ΠΕΤΣΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ | ΚΑΝΑΛΙ ΛΑΣΠΙΑ | ΦΕΛΩΝΗ Ν.ΖΥΓΟΣ Π. ΖΥΓΟΣ ΧΑΙΤΗ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΑΦΝΗ DIANA | ΜΕΛΙΣΣΑ ΓΚΙΩΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ ΠΕΤΕΙΝΟΣ |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)-Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΕΣ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΧΑΣΑΠΗ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΗ ΣΗΜΑΙΑ ΟΙΚ. ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ | ΟΙΚ. ΒΕΛΟΝΗΣ ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΧΩΜΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)- Περιαστικό σύστημα | ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΙΜΕΡΙΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΣΕΛΕΡΟ ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ | ΛΑΣΠΙΑΣ | ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΤΗ ΚΑΝΑΛΙ ΠΕΤΣΑ | ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΛΕΥΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΜΟΙΡΟ ΜΟΡΣΙΝΗ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΓΙΚΟΥ |
| 6. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων-Αποτελεσματικότητας ψεκασμών | ΚΟΣΥΝΘΟΣ | ΒΑΦΕΙΚΑ ΖΗΛΩΤΗ | ΤΟΞΟΤΕΣ ΛΑΣΠΙΑΣ | ΕΥΛΑΛΟ ΔΕΚΑΡΧΟ ΜΑΓΓΑΝΑ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΗ Ν. ΟΛΒΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑ |
| 7. Συνεργείο | ULV ακμαιοκτονίες | - | Σέλινο, Κεσσάνη 20.30 Άβατο 20.30 | - | - | - |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει.