| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 12/08/13 | Τρίτη, 13/08/13 | Τετάρτη, 14/08/13 | Πέμπτη, 15/08/13 | Παρασκευή, 16/08/13 | Σάββατο, 17/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών | Περιοχή Τυχερού - Σουφλίου | Περιοχή Αλεξανδρούπολης, | Περιοχή Ορεστιάδας, | ΑΡΓΙΑ | Περιοχή Διδυμοτείχου |  |
| 2.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά – αστικό, περιαστικό (Δ. Αλεξ/πολης) | Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης) | Πρωινή ακμαιοκτονία στο Μοναστηράκι, Προνυμφοκτονία σε Μοναστηράκι Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Λουτρά , Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης) |  | Πρωινή ακμαιοκτονία στην Γεμιστή Προνυμφοκτονία σε Αρδάνιο, Βρυσούλα, Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 3.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Νέος Πύργος, Σάκος, Ορεστιάδα, ΕΒΖ περιαστικό (Δ. Ορεστιάδας) | Ασημένιο, Σοφικό Θυρέα, Θούριο, Ν. Χειμώνιο (Δ. Ορεστιάδας/Διδυμότειχου) | Ισαάκιο, Ρήγιο, Πετράδες, Πύθιο, Πραγγί – δράσεις προνυμφοκτονίας(Δ. Διδυμότειχου) |  | Πρωινή ακμαιοκτονία στην Μάνη, Προνυμφοκτονία σε Καρωτή, Μάνη, Ελληνοχώρι, Κουφόβουνο (Δ. Διδυμότειχου) |  |
| 4.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Αμόριο (Δ Σουφλίου) | - | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) |  | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) |  |
| 5.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) | Τυχερό (Δ. Σουφλίου) |  | Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) |  |
| 6.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) |  | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 7.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (δράσεις προνυμφοκτονίας) | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (δράσεις ακμαιοκτονίας) | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (Δράσεις προνυμφοκτονίας) |  | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (Δράσεις προνυμφοκτονίας) |  |
| 8.Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες | Αλώνια | Παλιάπολη | Θέρμα |  | Καμαριώτισσα |  |
| 9. Συνεργείο | ULV ακμαιοκτονίες Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Προνυμφοκτονία σε Μαράσια, Καστανιές, Καναδά, Άρζο, Πλάτη | - | Προνυμφοκτονία σε Δίκαια, Ορμένιο, Πτελέα |  |  | Νέα Βύσσα, Καβύλη, Στέρνα |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψιών και  έκτακτων αναγκών του έργου.