| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα,22/08/16 | Τρίτη, 23/08/16 | Τετάρτη,24/08/16 | Πέμπτη, 25/08/16 | Παρασκευή,26/08/16 | Σάββατο 27/08/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο ΕΒΜ 4473 | Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες | Αλεξ/πόλη | Περιοχή Δ. Αλεξ/πόλης | Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | Ανάλογα με τις ανάγκες | Ανάλογα με τις ανάγκες | - |
|  |  |  | Απογευματινή τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | Περιοχή Αλεξ/πόλης |  |  |  |
| 2. Συνεργείο ΕΒΚ 1616 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Αλεξ/πόλη, Χιλή, Μάκρη, Δίκελλα, Μεσημβρία. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Ανθεια, Αρίστηνο, Λουτρά. Νίψα, Δωρικό. . (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Απαλός Αμφιτρίτη, Μαΐστρος Αγνάντια, (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αλεξ/πόλη, Αβαντας, Αισύμη,. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Φέρες- Βρυσούλα Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  |  |  |  |  | Φέρες Μοναστηράκι, Δορίσκος. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |  |
| 3. Συνεργείο ΕΒΖ 8295 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φέρες, Πόρος, Καβησός, Πυλαία. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αρδάνιο, Βρυσούλα Ταύρη, Θυμαριά,. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Τυχερό Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή,. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | - |
|  |  |  |  |  | Τυχερό, Προβατώνας, Λευκίμη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |  |  |
| 4. Συνεργείο ΕΒΜ 4467 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Αλεποχώρι Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Ελληνοχώρι, Μάνη, Καρωτή, Ελαφοχώρι. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | Ισαάκιο, Πραγγί Πύθιο, Ασημένιο, Θυρέα, (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ασβεστάδες, Παλιούρι, Γιατράδες ,Πολιά ,Αβδέλλα (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | - |
|  |  | Αλεποχώρι, Βρυσικά, Ασπρονέρι, Μεταξάδες. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Απογευματινή τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | Διδυμότειχο, Ψαθάδες Κουφόβουνο, Κυανή. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) |  |  |  |
| 5. Συνεργείο ΟΡΒ 6254 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φυλάκιο - Σπήλαιο Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Καναδάς, Ρίζια, Αρζος,. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Βύσσα, Καστανιές. Μαράσια, (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Σάκκος,, Καβύλη, Στέρνα (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Δίκαια Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  | Κέραμος, Φυλάκιο Ελαία, Πλάτη. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |  |  |  | Ορμένιο, Πτελέα, Πετρωτά, Πάλλη. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |  |

| 6. Συνεργείο ΕΒΜ 5941 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Κορνοφωλιά –Κόρυμβος Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Σουφλί ,Γιαννούλη, Σιδηρώ. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Μάνδρα, Αγριάνη, Λάβαρα, Αμόριο. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Δαδιά, Κορνοφωλιά, Λυκόφη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Σουφλί. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι , Μικρό Δέρειο, Κυριακή. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |  |  |  |  |  |
| 7. Συνεργείο ΕΒΜ 5985 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Πύργος Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Αμπελάκια (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) Ποιμενικό, , Σιτοχώρι, Χιονάδες, Δόξα. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος , Χανδράς. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Κυπρίνος, Κόμαρα, Αμμόβουνο, Ζώνη. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Οινόη Ορεστιάδας Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  | Ορεστιάδα, Θούριο, Σοφικό. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |  |  |  | Ορεστιάδα, Πύργος, Χειμώνιο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |  |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της Π.Ε. Έβρου, Ευστρατία Λυγερούδη (κινητό:6986145000).