| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 22/07/13 | Τρίτη, 23/07/13 | Τετάρτη, 24/07/13 | Πέμπτη, 25/07/13 | Παρασκευή, 26/07/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Δράμα (ΠΑ) Αρκαδικός (Α+ΠΑ) Νέα Αμισός (ΠΑ) Δ. Δράμας | Καλαμπάκι (Α+ΠΑ) Νεροφράχτης (ΠΑ) Καλαμώνας (ΠΑ) Δ. Δοξάτου | Φωτολίβος (Α+ΠΑ) Σιταγροί (Α+ΠΑ) Μαυρολεύκη (ΠΑ) Δ. Προσοτσάνης | Αργυρούπολη (Α+ΠΑ) Αμπελάκια (ΠΑ) Καλός Αγρός (Α+ΠΑ) Δ. Προσοτσάνης Δ.Δράμας | Αδριανή (Α+ΠΑ) Χαμοκέρασα (Α+ΠΑ) Νικηφόρος (ΠΑ) Δ. Παρανεστίου |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | - | - | Όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων | - | Όπου απαιτηθεί, βάση πρωτοκόλλων |
| 3. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Νέα Αμισός (Α) Δ. Δράμας | Νεροφράχτης (Α) Δ. Δοξάτου | Μαυρολεύκη (Α) Δ. Προσοτσάνης | Αμπελάκια (Α) Δ. Δράμας | Νικηφόρος (Α) Δ. Παρανεστίου |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών |  | Εγκατάσταση παγίδων | Απομάκρυνση παγίδων |  |  |
| 5. Συνεργείο | ULV εφαρμογές | Ανάλογα με τα αποτελέσματα δειγματοληψίας ακμαίων κουνουπιών | - | - | - | - |