| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 22/07/13 | Τρίτη, 23/07/13 | Τετάρτη, 24/07/13 | Πέμπτη, 25/07/13 | Παρασκευή, 26/07/13 | Σάββατο, 27/07/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Δράσης ενημέρωσης, συντονισμός εργασιών και χαρτογράφηση εστιών | Περιοχή Τυχερού - Σουφλίου | Περιοχή Αλεξανδρούπολης, Τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (Β. & Ν. Έβρος) | Περιοχή Ορεστιάδας, Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών | Περιοχή Διδυμοτείχου | Ανάλογα με τις ανάγκες |  |
| 2.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Μεσημβρία, Δίκελα, Μάκρη, Ν. Χιλή, Αλεξανδρούπολη δυτικά (Δ. Αλεξ/πολης) | Αλεξανδρούπολη ανατολικά (οικισμός αθιγγάνων, ρέματα πόλης), Μαΐστρος, Απαλός (Δ. Αλεξ/πολης) | Λουτρά, Άνθεια, Αρίστινο, Αγνάντια (Δ. Αλεξ/πολης) | Μοναστηράκι, Δορίσκος, Πόρος, Καβησσός, Πυλαία (Δ. Αλεξ/πολης) | Αρδάνιο, Βρυσούλα (υπ. ακμαιοκτονία Αρδάνιο), Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή, Ταύρη (Δ. Αλεξ/πολης) |  |
| 3.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Ασημένιο -υπολειμματική ακμαιοκτονία, Ορεστιάδα – αστικό φρεάτια (Δ. Ορεστιάδας) | Νέα Βύσσα – υπολειμματική ακμαιοκτονία, Ρύζια, Κέραμος, Φυλάκιο (Δ. Ορεστιάδας) | Βάλτος, Νεοχώρι, Πύργος, Λεπτή (Δ. Ορεστιάδας) | Σουφλί – αστικό φρεάτια, περιαστικό, Κορνοφωλιά (Δ. Σουφλίου) | Διδυμότειχο – αστικό φρεάτια, Ψαθάδες – υπολειμματική ακμαιοκτονία (Δ. Διδυμότειχου) | Ισαάκιο – υπολειμματική ακμαιοκτονία, Διδυμότειχο – περιαστικό (Δ. Διδυμότειχου) |
| 4.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Αμόριο (Δ Σουφλίου) | - | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) | Λάβαρα, Κισσάριο (Δ Σουφλίου) |  |  |
| 5.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) (υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) | Τυχερό (Δ. Σουφλίου) (υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) | Φυλακτό, Λύρα (Δ. Σουφλίου) (υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) | - |  |
| 6.Συνεργείο | Δειγματοληψίες-ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | - | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) | Περιοχή Αγ. Παρασκευής - ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) | ΦΕΡΕΣ (Δ. Αλεξ/πολης) | - |  |
| 7.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/επικαιροποίηση χαρτών | Υπολειμματική ακμαιοκτονία στο χώρο εκδηλώσεων στον Άρδα (Δ. Ορεστιάδας) | - | Υπολειμματική ακμαιοκτονία περιμετρικά του χώρου εκδηλώσεων στον Άρδα (Δ. Ορεστιάδας) | - | - | Ορεστιάδα – υπολειμματική ακμαιοκτονία περιμετρικά (Δ. Ορεστιάδας) |
| 8.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα/ επικαιροποίηση χαρτών | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) | Λυκόφως (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) | - | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) | Λαγυνά (Δ. Σουφλίου) (Υπολειμματική ακμαιοκτονία, περιμετρικά) |  |
| 9.Συνεργείο | Ψεκασμοί/Δειγματοληψίες | Αλώνια | - | Θέρμα | Παλιάπολη | Καμαριώτισσα |  |