| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 22/07/13 | Τρίτη, 23/07/13 | Τετάρτη, 24/07/13 | Πέμπτη, 25/07/13 | Παρασκευή, 26/07/13 | Σάββατο 27/07/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό σύστημα-περιαστικό οικισμών | Πόρτο Λάγος Κεσσάνη Σέλινο | Πολύσιτο Συδινή Σέλινο Κουτσό Άβδηρα | Ποταμιά Μάνδρα Πεζούλα Βαφέικα | Αγ. Παρασκευή Κεσσάνης Αγ. Παρασκευή Αβδήρων (υπολειμματική ακμαιοκτονία) Άβδηρα | Αγ. Παντελεήμων Αβδήρων Μυρωδάτο Αγ. Παντελεήμων Ξάνθης (υπολειμματική ακμαιοκτονία) | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΌΛΒΙΟ βόθροι | Κρεμαστή βόθροι | Θαλασσιά βόθροι Ποίμνη βόθροι | Γαλάνη βόθροι | Τοξότες Βόθροι | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό (βόθροι) σύστημα οικισμών | Κατράμιο | Αλκυόνη Τέκτων | Χαίτη Φελώνη | Π. Ζυγός Ν. Ζυγός | Πετροχώρι Βανιάνο Κοσσός Τύμπανο | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Όλβιο Θαλασσιά Γαλάνη Τοξότες | Μάγγανα ΚΑΟΑ Γιαννακούδη | Φωνή Αμερικής Δασοχώρι | Ρύζια Εράσμιο | Λασπίας | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)- Περιαστικό σύστημα | Κατράμιο Αλκυόνη Τέκτων | Χαίτη Φελώνη Π. Ζυγός Ν. .Ζυγός Καν. Ροδόπης | Πόρτο Μόλο ΟΙΚ, Μυρωδάτου Σημαία | Κανάλια Φύσαρη Κανάλι Πέτσα Κανάλι Πλατή | Κόσινθος | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 6. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων-Αποτελεσματικότητας ψεκασμών | Κατράμιο | Πολύσιτος Κρεμαστή | Ποταμιά Θαλασσιά | Ν. Κεσσάνη Άβδηρα | Άβδηρα Αγ. Παντελεήμων | Ξάνθη |
| 7. Συνεργείο | Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών | - | Εγκατάσταση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών | Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών | - | - | - |
| 8. Συνεργείο | Δράσεις ULV ακμαιοκτονίας | Ανάλογα με τις δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών |  |  |  |  |  |