| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 23/09/13 | Τρίτη, 24/09/13 | Τετάρτη, 25/09/13 | Πέμπτη, 26/09/13 | Παρασκευή, 27/09/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ) (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτή (Α) | Χαιδευτό (Α) | Μοναστηράκι (Α) | Ν.Καρυά (Α) | Γεροντας (Α), Ξεριας (Α) |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Ελευθερούπολη (ΠΑ) | Κεραμωτή (ΦΣ), Πηγές(ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) Χαιδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ) |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Ορυζώνες (Ο), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) |  | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  | Ψεκασμοί εφόσον και όπου απαιτηθούν βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 4. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη | ΦΣ Δέλτα Νέστου ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Έλεγχος συνεργείων ανάλογα με τις ανάγκες, τεχνική – διοικητική υποστήριξη |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της Π.Ε. Καβάλας, Καραγιάννη Αντώνη (κινητό: 6979-720425)