| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 26/08/13 | Τρίτη, 27/08/13 | Τετάρτη, 28/08/13 | Πέμπτη, 29/08/13 | Παρασκευή, 30/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Ξηροπόταμος (Α+ΠΑ) Πετρούσα (Α+ΠΑ) Δ. Δράμας Δ. Προσοτσάνης | Ευρύπεδο (Α+ΠΑ) Κύργια (Α+ΠΑ) Άγιος Αθανάσιος (Α+ΠΑ+ΥΑ) Δ. Δοξάτου | Πλατανιά (ΥΑ) Αδριανή (ΠΑ) Χωριστή (Α+ΠΑ) Δ. Παρανεστίου Δ. Δράμας | Λευκόγεια (Α+ΠΑ) Χρυσοκέφαλος (Α+ΠΑ) Κάτω Νευροκόπι (ΠΑ) Δ. Κάτω Νευροκοπίου | Φωτολίβος (ΥΑ) Δράμα (Α) Δ. Προσοτσάνης Δ. Δράμας |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | - | - | - | - | - |
| 3. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες στο περιαστικό (ΠΑ) και αστικό (Α) σύστημα | Μυλοπόταμος (Α+ΠΑ) Δ. Δράμας | Άγιος Αθανάσιος(Α) Δ. Δοξάτου | Αδριανή (Α) Δ. Παρανεστίου | Κουδούνια (Α) Δ. Δράμας | Δράμα (Α) Δ. Δράμας |
| 4. Συνεργείο | ULV εφαρμογές | - | - | - | - | - |