| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 26/08/13 | Τρίτη, 27/08/13 | Τετάρτη, 28/08/13 | Πέμπτη, 29/08/13 | Παρασκευή, 30/08/13 | Σάββατο, 31/08/13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Κεραμωτή (ΦΣ), Πηγές(ΑΣ), Αγίασμα (ΑΣ) | Πηγές (ΦΣ+ΑΣ) Αγίασμα (ΦΣ+ΑΣ) | Πηγές (ΠΑ), Αγίασμα (ΠΑ), Χαϊδευτό (ΠΑ), Μοναστηράκι (ΠΑ) | Μοναστηράκι (ΠΑ), Χαϊδευτό (ΠΑ), Ν. Καρυά (ΠΑ) | - |  |
| 2. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Μοναστηράκι (ΑΣ) Χαϊδευτό (ΑΣ), Νέα Καρυα (ΑΣ) | Κάργιανη (Α+ΠΑ), Ορφάνιο (ΠΑ), Οφρύνιο (ΠΑ), Νέα Πέραμος.(ΠΑ), Νέα Ηρακλείτσα (ΠΑ), Ελαιοχώρι (ΠΑ) Ελευθερές (ΠΑ) Παιδικές κατασκηνώσεις (Α+ΠΑ) | Καβάλα (ΠΑ+Α), Φιλίπποι (ΠΑ), Αμυγδαλεώνας (ΠΑ), Δάτο (ΠΑ), Πολύστυλο (ΠΑ), Σταυρός (ΠΑ) Ελευθερούπολη (ΠΑ) | Ποντολίβαδο (ΠΑ) Πετροπηγή (ΠΑ) Πέρνη (ΠΑ) Ζαρκαδιά (ΠΑ) | Γέροντας (ΠΑ), Νέος Ξεριάς (ΠΑ), Ξεριάς(ΠΑ) Χρυσούπολη (ΠΑ) |  |
| 3. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Περιοχή αεροδρομίου, Ερατεινό (ΦΣ + ΑΣ) | Ποντολίβαδο, Νέα Καρβάλη (ΦΣ+ΑΣ+ΠΑ) | Ερατεινό (ΠΑ), Γραβούνα (ΠΑ), Ζαρκαδιά (ΠΑ), Εκάλη (ΠΑ) | Χρυσοχώρι, Νέα Καρυά (ΠΑ) | Χρυσούπολη (ΠΑ), Προάστιο (ΠΑ) |  |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί μεγάλης έκτσης (Ψ) Αγροτικό σύστημα (ΑΣ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ) | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων | Ψεκασμοί βάση πρωτοκόλλων λοιπών συνεργείων |  |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες – Ψεκασμοί Ορυζώνες (ΟΡ), Φυσικό σύστημα (ΦΣ), Περιαστικό σύστημα (ΠΑ), Αστικό σύστημα (Α) | Ποντολίβαδο (Α) | Ποντολίβαδο (Α) | Πέραμος (Α), Ηρακλείτσα (Α), | Ελαιοχώρι (Α), Ελευθερές (Α) Ελευθερουπολη (Α) | Ορφάνι (Α) Κάριανη (Α) |  |
| 6. Συνεργείο | Δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης πολιτών, Ψεκασμοί Αστικό σύστημα (Α) | Αγίασμα (Α) | Γραβούνα (Α) | Αγίασμα (Α) | Αγίασμα (Α) | Κεραμωτή (Α) |  |
| 7. Συνεργείο | Επίβλεψη συνεργείων, Παρακολούθηση ορυζώνων, Φυσικού συστήματος | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη | ΦΣ Δέλτα Νέστου ΦΣ ΛΘ Κεραμωτής | ΦΣ περιοχή Αεροδρομίου | ΦΣ Ερατεινό, Ποντολίβαδο | Τεχνική – διοικητική υποστήριξη |  |
| 8. Συνεργείο | Ακμαιοκτονίες, ULV εφαρμογές* | Αγίασμα, 20:30 Μοναστηράκι, 20.30 Χαϊδευτό, 21.15 | Γραβούνα, 20.30 |  |  |  |  |