| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα, 26/08/13 | Τρίτη, 27/08/13 | Τετάρτη, 28/08/13 | Πέμπτη, 29/08/2013 | Παρασκευή, 30/08/2013 | Σάββατο 31/08/2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΜΥΡΩΔΑΤΟ ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΗ ΣΗΜΑΙΑ | ΚΑΝ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΛΑΣΠΙΑΣ | ΛΑΣΠΙΑΣ | ΒΑΦΕΙΚΑ ΠΕΖΟΥΛΑ ΚΙΜΜΕΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΣΕΛΕΡΟ ΣΟΥΝΙΟ | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ( ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ) ΚΕΣΣΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑ ΜΑΝΔΡΑ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ] ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΙΜΝΗ ΓΑΛΑΝΗ ΤΟΞΟΤΕΣ | Μ. ΤΥΜΠΑΝΟ Μ. ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΒΖ ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ | ΕΡΑΣΜΙΟ Υπολειμματική Ακμαιοκτονία ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΧΑΣΑΠΗ | ΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΛΕΥΚΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΜΟΙΡΟ ΜΟΡΣΙΝΗ | Δασοχώρι Ζηλωτή Εράσμιο Π. Εράσμιο Ηλιόπετρα Κύρνος | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό –Περιαστικό-αστικό σύστημα- οικισμών | ΦΕΛΩΝΗ Ν.ΖΥΓΟΣ Π. ΖΥΓΟΣ ΧΑΙΤΗ ΓΕΝΙΣΣΕΑ | ΜΑΓΓΑΝΑ ΔΑΦΝΗ DIANA | ΜΕΛΙΣΣΑ ΓΚΙΩΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ ΠΕΤΕΙΝΟΣ | ΑΛΚΥΟΝΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟ ΚΑΤΡΑΜΙΟ ΤΕΚΤΩΝ | ΚΑΝΑΛΙ ΑΛΚΥΟΝΗΣ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό ΞΑΝΘΗ |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)-Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΑΝΑΧΩΜΑ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΚΟΡΑΛΙ ΠΟΡΤΟ ΜΟΛΟ ΟΙΚ. ΒΕΛΟΝΗΣ | ΚΑΝΑΛΙ ΠΕΤΣΑ ΚΑΝΑΛΙ ΠΛΑΤΗ | ΚΟΣΙΝΘΟΣ ΨΕΚΑΣΜΌς | ΚΑΝΑΛΙ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΣΙΝΘΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟς | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)- Περιαστικό σύστημα | ΚΑΝΑΛΙΑ ΦΥΣΑΡΗ ΣΗΜΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ | ΚΑΟΑ ΡΥΖΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗ | ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΜΑΓΙΚΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ | ΚΟΣΙΝΘΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟς | ΚΟΣΙΝΘΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟς | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 6. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων-Αποτελεσματικότητας ψεκασμών |  |  | ΕΡΑΣΜΙΟ |  | ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |

Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει..