| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα,14/09/15 | Τρίτη, 15/09/15 | Τετάρτη, 16/09/15 | Πέμπτη, 17/09/15 | Παρασκευή,18/09/15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο ΕΒΜ 4473 | Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες | Περιοχή Δ. Αλεξανδρούπολης | Διδυμότειχο Ορεστιάδα | Περιοχή Δ. Σουφλίου | Περιοχή Δ. Αλεξ/πόλης | Περιοχή Ορεστιάδας. |  |
| 2. Συνεργείο ΕΒΚ 1616 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό(ΑΓΣ) φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Κίρκη, Συκοράχη, Μέστη (Δ. Αλεξ/πόλης) | Φέρες, Πόρος, Μοναστηράκι Δορίσκος,. (Δ. Αλεξ/πόλης) | Ανθεια , Αρίστηνο, Αγνάντια, Λουτρά. (Δ. Αλεξ/πόλης) | Απαλός ,Μαΐστρος, Παλαγία Αβαντας, Αισύμη (Δ. Αλεξ/πόλης) | Αλεξ/πόλη, Χιλή, Μάκρη, Δίκελλα, Μεσημβρία. (Δ. Αλεξ/πόλης) |  |
| 3. Συνεργείο ΕΒΖ 8295 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό (ΑΓΣ) φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ταύρη, Θυμαριά, Προβατώνας (Δ. Σουφλίου) | Βρυσούλα, Γεμιστή Κήποι, Πέπλος (Δ. Αλεξ/πόλης) | Τυχερό, Φυλακτό, Λύρα Λαγυνά. (Δ. Σουφλίου) . | Σουφλί, Μάνδρα, Κυριακή, (ΦΣ- ΑΓΣ) (Δ. Σουφλίου) | Αρδάνιο, Φέρες (Δ. Αλεξ/πόλης) |  |
| 4. Συνεργείο ΕΒΜ 4941 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, | Σουφλί, Κορνοφωλιά Λυκόφη. (Δ. Σουφλίου) | Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι Αγριάνη, Κόρυμβος (Δ. Σουφλίου) | Γιαννούλη, Σιδηρώ Δαδιά (Δ. Σουφλίου) | Αμόριο , Λάβαρα, Κισσάριο, (Δ. Σουφλίου) | Τυχερό, Φυλακτό Προβατώνας. (Δ. Σουφλίου) |  |
| 5. Συνεργείο ΕΒΜ 4467 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό(ΑΓΣ) φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ασημένιο, Ρήγιο, Σοφικό Θυρέα. (Δ. Διδυμοτείχου) | Διδυμότειχο, Ψαθάδες. (Δ. Διδυμοτείχου) | Ελληνοχώρι , Μάνη, Καρωτή, Ελαφοχώρι (Δ. Διδυμοτείχου) | Κουφόβουνο, Κυανή, Βρυσικά, Μεταξάδες. (Δ. Διδυμοτείχου) | Ισαάκιο, Πραγγί , Πετράδες, Πύθιο . (Δ. Διδυμοτείχου) |  |
| 6. Συνεργείο ΟΡΒ 6254 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό(ΑΓΣ) φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Κέραμος, Φυλάκιο, Ρίζια. (Δ. Ορεστιάδας) | Καστανιές, Μαράσια, Καναδάς, (Δ. Ορεστιάδας) | Πάλλη, Πτελέα, Δίκαια, Ορμένιο. (Δ. Ορεστιάδας) | Βύσσα, Σάκκος, Ορεστιάδα(ΦΣ- ΑΓΣ) . (Δ. Ορεστιάδας) | Κριός, Αρζος, Πλάτη, Ελαία (Δ. Ορεστιάδας) |  |
| 7. Συνεργείο ΕΒΜ 5985 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, | Πύργος , Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος, . (Δ. Ορεστιάδας) | Ορεστιάδα, Καβύλη, Στέρνα. (Δ. Ορεστιάδας) | Χανδράς , Χιονάδες, Βρύση, Δόξα. (Δ. Ορεστιάδας) | Μικρή Δοξιπάρα, Μεγάλη Δοξιπάρα, Χελιδώνα , Ζώνη. (Δ. Ορεστιάδας) | Χειμώνιο, Θούριο, Σοφικό. (Δ. Ορεστιάδας) |  |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της Π.Ε. Έβρου, Ευστρατία Λυγερούδη (κινητό:6986145000).